Сведения о ключевых событиях плана деятельности Министерства природных ресурсов Российской Федерации на 2013-2018 годы за I квартал 2014 года

Цель 2: Обеспечение защиты от воздействия опасных природных явлений.

Направление 1. Модернизация, техническое переоснащение системы гидрометеорологических наблюдений, повышение качества гидрометеорологического прогноза.

Ключевое событие 1.1 Увеличено количество модернизированных и вновь открытых гидрологических постов и лабораторий, входящих в состав государственной наблюдательной сети Росгидромета, позволяющих прогнозировать уровень воды при половодьях и паводках, ледостав, промерзание до дна водоемов и рек и т.д. (единиц). Значение ключевого события: плановое на 2014год – 23 единицы, ожидаемое на конец года – 23 единицы, фактическое на I квартал 2014 года – 4 единицы.

Ответственный исполнитель – А.В.Фролов

В I квартале 2014 года установлено 4 лаборатории, остаток (19 лабораторий) запланировано установить до конца декабря текущего года.

Ключевое событие 1.7 Проведено гидрометеорологическое обеспечение зимних Олимпийских и Паралимпийских Игр в г. Сочи, в результате которого организаторам соревнований и спортсменам предоставлена точная информация о погоде, необходимая для проведения спортивнозрелищных мероприятий в соответствии с требованиями Международного Олимпийского комитета. Дата наступления ключевого события: плановая – 31.03.2014; фактическая – 31.03.2014.

Ответственный исполнитель – А.В.Фролов.

Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата: специалистами Росгидромета в период с 7 по 23 февраля 2014 года было проведено метеорологическое обеспечение XXII Олимпийских игр, с 8 по 16 апреля-XI Паралимпийских игр в г. Сочи. Ежедневно метеорологами осуществлялись расчеты и представление прогнозов погоды в  виде бюллетеней на 1-6 сутки по прибрежному и игорному кластерам; осуществлялась разработка и выпуск специализированных прогнозов по местам проведения соревнований (на текущий и предстоящие сутки, а также на период соревнований). Также давались консультации о текущих и ожидаемых погодных условиях по маршруту эстафеты олимпийского огня, разрабатывались прогнозы погоды на период проведения мероприятий открытия и закрытия Игр.