Сведения о ключевых событиях плана деятельности Министерства природных ресурсов Российской Федерации на 2013-2018 годы в 
2014 году
Цель 1 Создание условий для формирования благоприятной окружающей среды.
Направление 1. Создание современной системы экологического нормирования:
Ключевое событие 1.1 Принят Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования нормирования в области охраны окружающей среды и введения мер экономического стимулирования хозяйствующих субъектов для внедрения наилучших технологий, утверждены нормативные правовые акты, необходимые для реализации закона, изданы отраслевые информационно-справочные документы, содержащие описание наилучших доступных технологий, реализованы организационные мероприятия, обеспечивающие функционирование новой системы комплексных экологических разрешений.

Дата наступления ключевого события: план – 31.12.2017: 
факт – 21.07.2014.
Ответственный исполнитель – Р.Р.Гизатулин

Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата: принят Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации

Направление 2. Создание системы безопасного обращения с отходами:

Ключевое событие 2.1 Принят Федеральный закон, направленный на оптимизацию системы управления потоками отходов и введение мер экономического стимулирования хозяйствующих субъектов для уменьшения образования и направления на захоронение отходов; утверждены нормативные правовые акты, необходимые для реализации закона

Дата наступления ключевого события: план – 31.03.2016;
 факт – 29.12.2014.
Ответственный исполнитель – Р.Р.Гизатулин

Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата: принят Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации»

Направление 3. Сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения

Ключевое событие 3.1 Реализованы проекты, обеспечивающие достижение плановых показателей восстановления и экологической реабилитации водных объектов.

Дата наступления ключевого события: план – 31.12.2014; 
факт – 31.12.2014

Ответственный исполнитель – М.В.Селиверстова

Направление 4. Ликвидация накопленного экологического ущерба
Ключевое событие 4.1 Реализованы проекты по ликвидации накопленного экологического ущерба
Дата наступления ключевого события: план – 31.12.2014; 
факт– 31.12.2014
Значение ключевого  события: план – 10,0 тыс. тонн ликвидированных загрязнений, рекультивация 60 га нефтезагрязненных земель; факт – 10,5 тыс. тонн ликвидированных загрязнений, рекультивация 77,6 га нефтезагрязненных земель.

Ответственный исполнитель – Р.Р.Гизатулин

Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата: Работы проводились на двух архипелагах: 1. Архипелаг Земля Франца-Иосифа (острова Земля Александры, Гукера, Хейса и Греэм-Белл);
2. Архипелаг Новая Земля, остров Северный (бухта Поспелова и залив Наталии).

На островах Хейса и Земля Александры собрано, вывезено и передано на утилизацию: 8 981,953 тонн, в том числе: металлолом: 1 337,601 тонн, из них: 695 тонн бочкотары; каменный уголь: 1 056,097 тонн; нефтезагрязненный грунт: 385,191 тонн; нефтешламов: 49,4 тонн; строительных отходов: 6 153,664 тонн.

Проведена техническая рекультивация: 51,2 га.

На острове Северный, в бухте Поспелова собрано, вывезено и передано на утилизацию: 1 500,829 тонн отходов каменного угля.

Проведена техническая рекультивация: 26,4 га.

Направление 5. Развитие сети особо охраняемых природных территорий федерального значения
Ключевое событие 5.1 Созданы новые особо охраняемые природные территории федерального значения

Дата наступления ключевого события: план – 31.12.2014;
 факт – 31.12.2014.

Значение ключевого  события: план – 4; ожидаемая – 4; факт – 2.
Ответственный исполнитель – Р.Р.Гизатулин

Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата: в 2014 году учрежден национальный парк «Чикой» в Забайкальском крае площадью 666,5 тыс. га (постановление Правительства Российской Федерации от 28.02.2014 № 158). В 2014 году учрежден государственный природный заповедник «Шайтан-Тау» в Оренбургской области площадью 6,7 тыс. га (постановление Правительства Российской Федерации от 09.10.2014 № 1035). Продолжается работа по созданию запланированных государственного природного заповедника «Ингерманландский» (ленинградская область) и государственного природного заказника федерального значения «Соловецкий архипелаг» (Архангельская область).

Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых значений): создание 2-х ООПТ федерального значения вместо запланированных 4-х связано с наличием существенных разногласий с Минобороны России и Московской патриархией.
Цель 2: Обеспечение защиты населения и объектов жизнедеятельности от воздействия опасных природных явлений.

Направление 1. Модернизация, техническое переоснащение системы гидрометеорологических наблюдений, повышение качества гидрометеорологического прогноза:
Ключевое событие 1.1 Увеличено количество модернизированных и вновь открытых гидрологических постов и лабораторий, входящих в состав государственной наблюдательной сети Росгидромета, позволяющих прогнозировать уровень воды при половодьях и паводках, ледостав, промерзание до дна водоемов и рек и т.д. (единиц). 

Дата наступления ключевого события: план – 31.12.2014; 
факт – 31.12.2014.

Значение ключевого события: план – 23 единицы, факт  – 23 единицы 

Ответственный исполнитель – А.В.Фролов

Ключевое событие 1.4 Принят федеральный закон, обеспечивающий создание необходимой правовой базы деятельности гидрометеорологической службы по прогнозированию погоды и опасных природных явлений, осуществлению активных воздействий (для защиты посевов от градобития, спуска снежных лавин, обеспечения хорошей погоды в г.Москве в общенациональные праздничные дни и т.д.), метеорологическому обеспечению полетов гражданской авиации, осуществления научно-экспедиционной деятельности

Дата наступления ключевого события: план – 31.12.2014

Ответственный исполнитель – С.Р.Леви

Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата: 
в настоящее время проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О гидрометеорологической службе» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации направлен 
в Минюст России для проведения правовой и антикоррупционной экспертиз. После получения заключения Минюста России законопроект будет внесен в установленном порядке в Правительство Российской Федерации.

Ключевое событие 1.7 Проведено гидрометеорологическое обеспечение зимних Олимпийских и Паралимпийских Игр в г.Сочи, 
в результате которого организаторам соревнований и спортсменам предоставлена точная информация о погоде, необходимая для проведения спортивноэрелищных мероприятий в соответствии с требованиями Международного Олимпийского комитета

Дата наступления ключевого события: план – 31.03.2014; 
факт – 31.03.2014.

Ответственный исполнитель – А.В.Фролов
Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата: специалистами Росгидромета в период с 7 по 23 февраля 2014 года было проведено метеорологическое обеспечение XXII Олимпийских игр, с 8 по 16 апреля-XI Паралимпийских игр в г. Сочи. Ежедневно метеорологами осуществлялись расчеты и представление прогнозов погоды в  виде бюллетеней на 1-6 сутки по прибрежному и игорному кластерам; осуществлялась разработка и выпуск специализированных прогнозов по местам проведения соревнований (на текущий и предстоящие сутки, а также на период соревнований). Также давались консультации о текущих и ожидаемых погодных условиях по маршруту эстафеты олимпийского огня, разрабатывались прогнозы погоды на период проведения мероприятий открытия и закрытия Игр.
Направление 2. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод

Ключевое событие 2.2 Введены в эксплуатацию завершенные строительством и реконструкцией сооружения инженерной защиты от негативного воздействия вод, берегоукрепления

Значение ключевого события: план – 85,5 км; факт – 70,6 км.

Ответственный исполнитель – М.В.Селиверстова
Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата: отклонение фактического значения ключевого события плана деятельности (70,6 км) от его планового значения (85,5 км) в отчетном  году. В данное время подготовлен и проходит этап утверждения скорректированный План деятельности Минприроды России на 2015 г., в котором в графе «Плановое» должна стоять цифра «70,6».
Ключевое событие 2.3 Завершен капитальный ремонт гидротехнических сооружений с неудовлетворительным уровнем безопасности

Дата наступления ключевого события: план – 31.12.2014; 
факт – 31.12.2014.

Значение ключевого события: план – 148 единиц; факт – 148 единиц.

Ответственный исполнитель – М.В.Селиверстова

Цель 3 Обеспечение международно-правового оформления внешних границ Российской Федерации, включая внешние границы континентального шельфа
Ключевое событие 1.2 Предоставление в МИД России согласованной с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти обновленной заявки на установление внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане в целях юридического закрепления расширенной внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Арктических морях.

Дата наступления ключевого события: план - 31.12.2014
Ответственный исполнитель – Д.Г.Храмов

Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых значений): 

Вопрос подачи заявки будет дополнительно рассматриваться Правительством Российской Федерации.
Цель 4: Гарантированное обеспечение природными ресурсами устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации.

Направление 1. Обеспечение экономики страны ресурсами и запасами основных видов полезных ископаемых
Ключевое событие 1.1 Обеспечено воспроизводство минерально-сырьевой базы в текущем году

Дата наступления ключевого события: план – 31.12.2014; 
факт – 31.12.2014.

Ответственный исполнитель – В.А.Пак

Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата: обеспечена компенсация приростом запасов добычи из недр основных видов полезных ископаемых в 2014 году.

Ключевое событие 1.2 Усовершенствован расчет разовых платежей за пользование недрами в случае изменения границ участков

Дата наступления ключевого события: план – 31.12.2013; 
факт – 30.07.2013
Ответственный исполнитель – Д.Г.Храмов
Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата: принято постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2013 года № 646 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 года № 94».

Направление 2. Обеспечение водными ресурсами социально-экономического развития Российской Федерации
Ключевое событие 2.1 Принят федеральный закон «О внесении изменений в Главу 25.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и Водный кодекс Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации «О ставках платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности», стимулирующий рациональное использование водных ресурсов и обеспечивающий формирование бережного отношения к воде

Дата наступления ключевого события: план – 31.12.2013; 
факт – 26.12.2014
Ответственный исполнитель – Д.Г.Храмов

Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата: приняты Федеральный закон от 24.11.2014 № 366-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1509 «О ставках платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, и внесении изменений в раздел I ставок платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности».

Направление 3. Обеспечение лесными ресурсами социально-экономического развития Российской Федерации:
Ключевое событие 3.1 Увеличен фактический объем заготовки древесины от установленного допустимого объема изъятия древесины

Значение ключевого события: план – 33%; факт – 28,3% (оперативная информация на 28.01.2015г.).
Ответственный исполнитель – И.В.Валентик

Ключевое событие 3.2 Получение информации о количественных и качественных характеристиках лесов в рамках проведения государственной инвентаризации лесов

Значение ключевого события: план – 23% от общей площади лесов; факт - 23% от общей площади лесов.

Ответственный исполнитель – И.В.Валентик

Ключевое событие 3.3 Обеспечен контроль за использованием лесов посредством дистанционного мониторинга

Значение ключевого события: план – 43% от площади лесов, переданных в аренду; факт - 43% от площади лесов, переданных в аренду.
Ответственный исполнитель – И.В.Валентик

Ключевое событие 3.4 Принят федеральный закон об административных правонарушениях, обеспечивающий создание необходимой правовой базы по установлению порядка пребывания в лесах лиц со специальными механизмами, автотранспортными средствами, самоходными машинами и другими видами техники, предназначенными для рубки лесных насаждений, заготовки и транспортировки древесины
Дата наступления ключевого события – план 30.09.2014
Ответственный исполнитель – И.В.Валентик

Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания): В данное время подготовлен и проходит этап утверждения скорректированный План деятельности Минприроды России на 2015 г., в котором в графе «Ключевое событие 3.4» будет указано наименование: «внесение проекта федерального закона, обеспечивающего создание необходимой правовой базы по ограничению пребывания в лесах лиц с техникой и оборудованием, предназначенными для рубки лесных насаждений, их трелевки, переработки и транспортировки древесины» с датой реализации 31.12.2015.
Ключевое событие 3.5 Принят федеральный закон о внесении изменений в статьи 29, 55 и 104 Лесного кодекса Российской Федерации(в части совершенствования порядка назначения санитарных рубок и вовлечения поврежденной древесины в хозяйственный оборот)
Дата наступления ключевого события: план – 30.06.2014
Ответственный исполнитель – И.В.Валентик

Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания): в соответствии с письмом Аппарата Правительства РФ от 26 июня 2013 г. № П9-29836 сообщено, что подготавливаемыми во исполнение перечня поручений Президента РФ от 07 мая 2013 г. № Пр-1037 законопроектами предусматривается более комплексное решение вопросов, связанных с использованием лесных ресурсов и обеспечением охраны, защиты и воспроизводства лесов. Поэтому дальнейшая работа над проектом федерального закона «О внесении изменений в статьи 29,55 и 104 Лесного кодекса РФ» (в части совершенствования порядка назначения санитарных рубок и вовлечения поврежденной древесины в хозяйственный оборот) признана нецелесообразной. 
В данное время подготовлен и проходит этап утверждения скорректированный План деятельности Минприроды России на 2015 г., в котором в графе «Ключевое событие 3.5» будет указано наименование «Формирование нормативной правовой базы функционирования единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней» с датой реализации 31.09.2015.
Направление 4 Обеспечение создания и модернизации новых рабочих мест в отраслях, связанных с использованием и охраной природных ресурсов и в сопряженном производстве:
Ключевое событие 4.2 Создано и модернизировано новых рабочих мест в отраслях, связанных с использованием и охраной природных ресурсов и в сопряженном производстве (тысяч человек)

Значение ключевого события: план – 5,0 тысяч человек; 
факт – 1,2 тысячи человек.

Ответственные исполнители – И.В.Валентик, В.А.Пак, М.В.Селиверстова, Д.Г.Храмов, С.Р.Леви.

Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения: согласно методикам расчета числа высокопроизводительных мест (приказ Росстата от 14.11.2013 № 449), 
а также индекса производительности труда (приказ Росстата от 20.12.2013 
№ 492) такие показатели рассчитываются в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (далее – ОКВЭД), что не позволяет выделить высокопроизводительные рабочие места 
(далее – ВПРМ) в составе ВВП, созданные в сфере водного и лесного хозяйства, геологии и гидрометеорологии и природоохранной деятельности. При этом, использование данного показателя в работе с государственными программами Российской Федерации («Воспроизводство и использование природных ресурсов», «Охрана окружающей среды» на 2012 – 2020 годы 
и «Развитие лесного хозяйства» на 2013 – 2020 годы, утверждённых постановлениями Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 
№ 322, от 15.04.2014 № 326 и от 15.04.2014 № 318) не возможно, поскольку 
в нем объединены совершенно разные виды деятельности. 

Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 20.11.2013 № 690 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации», одним из требований к показателям государственных программ является их измеримость. В сфере реализации указанных госпрограмм измерить количество ВПРМ, а также определить индекс производительности труда, без наличия необходимых методических указаний не представляется возможным. 

Запрос в Минэкономразвития России и Росстат о раздельном учёте количества высокопроизводительных рабочих мест по отдельным, более узким, направлениям деятельности был направлен письмом Минприроды России от 08.04.2014 № 02-09-53/7362.

СПРАВОЧНО: в подготовленном проекте Рослесхозом новой редакции государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы (далее - Программа) включены два показателя направленные на реализацию положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной экономической политике»: «Увеличение производительности труда к предыдущему году» 
и «Создание высокопроизводительных рабочих мест». Методика расчета данных показателей представлена в дополнительных и обосновывающих материалах Программы и согласована с Росстатом в установленном порядке (от 23 июля 2014 г. № МД-12-5/1823-МВ).

В 2014 году плановые значения показателей «Увеличение производительности труда к предыдущему году» составляют 2%; плановые значения показателей «Создание высокопроизводительных рабочих мест» составляют – 10%.

В 2015 году достижение показателя «Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест» будет соответствовать значению, прописанному в Показателе 4.1 и Ключевом событии 4.2 «Создано 
и модернизировано новых рабочих мест в отраслях, связанных 
с использованием и охраной природных ресурсов и в сопряженном производстве (тысяч человек) Плана деятельности Минприроды России 
на 2013-2018 годы.
