Информация
о достижении целевых показателей (индикаторов) Плана деятельности
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
на 2019-2024 годы во II квартале 2020 года

(в рамках компетенции Федерального агентства по недропользованию)

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по реализации документов стратегического планирования Плана деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации на 2019-2024 годы в редакции, утвержденной 19.05.2020 № 11/12

Цель 3: Обеспечение международно-правового оформления внешних границ Российской Федерации, включая внешнюю границу континентального шельфа

Направление (блок мероприятий) 3.1. Сопровождение и защита заявки Российской Федерации в подкомиссии ООН по границам континентального шельфа

Индикатор направления (блока мероприятий) (количество сессий)

Мероприятие 3.1.1. Сопровождение и защита обновленной заявки на установление внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане в целях юридического закрепления расширенной внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Арктических морях.

Срок реализации мероприятия, значение индикатора:

По плану на 2020 год – 3 сессии 4 кв.

Ожидаемые результаты.

В случае одобрения заявки Комиссией по границам континентального шельфа Россия может претендовать на расширенный континентальный шельф в Северном Ледовитом океане за пределами 200-мильной исключительной экономической зоны общей площадью 1,2 млн. кв. км.

Описание достигнутого результата.

По итогам рассмотрения Заявки в течение 2015-2020 годов Подкомиссией КГКШ одобрены ключевые защищаемые положения Заявки - комплекс Центрально Арктических поднятий (хребет Ломоносова, поднятие Менделеева и разделяющая их котловина Подводников) в терминах параграфа 6 статьи 76 Конвенции ООН по морскому праву классифицируется как подводные возвышенности и является естественной компонентой материковой окраины Евразии.

В феврале 2020 года состоялось рассмотрение Заявки на 52 сессии КГКШ; в настоящее время ведется работа по замечаниям и предложениям Подкомиссии.

Цель 4: Гарантированное обеспечение природными ресурсами устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации.

Направление (блок мероприятий) 4.2. Обеспечение экономики страны ресурсами и запасами основных видов полезных ископаемых. Содействие российским недропользователям в выходе и закреплении на рынке зарубежных стран с целью обеспечения отечественной экономики дефицитными для страны ресурсами и запасами стратегических видов полезных ископаемых с использованием механизмов двустороннего и многостороннего сотрудничества

Индикатор направления (блока мероприятий) Уровень компенсации добычи основных видов полезных ископаемых* приростом запасов 100% (%), кв.

Мероприятие 4.2.1 Обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы в текущем году.

Срок реализации мероприятия, значение индикатора:

По плану на 2020 год –4 кв.

Значение показателей (индикаторов)**

| По плану на 2020 год нефть и конденсат (100); газ природный (100); уголь (100); уран (0); железо (100); титан (0); хром (100); марганец (100); никель (100); медь (100); свинец (100); цинк (100); золото (100); алмазы (100). | Ожидаемое на конец 2020 года нефть и конденсат (100); газ природный (100); уголь (100); уран (0); железо (100); титан (0); хром (100); марганец (0); никель (170); медь (120); свинец (33); цинк (130); золото (140); алмазы (30). |
| --- | --- |

Примечание:

* - перечень основных видов полезных ископаемых в соответствии с основными показателями Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019-2024 годы;

** - при расчете компенсации добычи приростом запасов учитывается прирост прогнозных ресурсов категории Р1+Р2 (DЛ – для углеводородного сырья), приведенных к условным запасам категории С1 усл. в соответствии с п. 6 приказа Минприроды России от 30.09.2008 № 322 «Об утверждении методики по определению стартового размера разового платежа за пользование недрами;

Ожидаемые результаты

Обеспечено воспроизводство минерально-сырьевой основных видов полезных ископаемых базы в текущем году.

Описание достигнутого результата

Результаты геологоразведочных работ в I полугодии 2020 года позволяют прогнозировать выполнение показателей по уровню компенсации добычи основных видов полезных ископаемых приростом запасов на 100% за исключением урана, титана, марганца и алмазов.

Обоснование отклонений в отчетном году.

Показателями подпрограммы 1. «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2019 г. № 347 не предусмотрен прирост запасов на 2020 год по урану и титану.

Не ожидается получение предусмотренного показателями ГП ВИПР прироста запасов по марганцу. Ожидаемый прирост разведанных запасов и прогнозных ресурсов алмазов по итогам 2020 года позволит обеспечить уровень компенсации добычи только на 30%, что объясняется получением отрицательных результатов на объектах геологоразведочных работ.

Геологоразведочные работы на нефть и газ

Финансирование геологоразведочных работ на углеводородное сырье за счет средств федерального бюджета в 2020 г. запланировано в размере 11,392 млрд руб.

Основной объем ГРР за счет средств федерального бюджета запланирован на территории Восточно-Сибирского региона. Здесь предусмотрены ГРР на 7 объектах, из них 4 завершатся в период 2020-22 гг., а три перейдут на 2023 год.

В пределах Дальневосточного ФО ГРР запланированы на территории Республики Саха (Якутия) и Камчатского края. В 2020 г. будут завершены начатые в 2017-2018 гг. сейсморазведочные работы МОГТ-2D на шести объектах, из которых пять – на территории Якутии.

На территории Уральского ФО в 2020 году планируются работы по девяти объектам, в том числе по пяти переходящим и четырем новым.

На континентальном шельфе РФ в 2020 г. за счёт средств федерального бюджета планируется проведение ГРР на нефть и газ по двум новым объектам в Баренцевом и Охотском морях.

Прирост прогнозных ресурсов углеводородного сырья по результатам проведения ГРР за счет средств федерального бюджета прогнозируется в объеме 5,1 млрд. т у.т.

За счет средств пользователей недр ожидается последовательное увеличение объемов финансирования ГРР: в 2020 г. – 315 млрд руб.; в 2021 г. – 330 млрд руб.; в 2022 г. – 345 млрд руб. Прирост запасов углеводородного сырья по результатам проведения ГРР за счет средств недропользователей ожидается в объеме, превышающем их добычу.

Геологоразведочные работы на твердые полезные ископаемые

В 2020 году планируется проведение ГРР на ТПИ за счет средств федерального бюджета на сумму 5,18 млрд руб. плюс 1,3 млрд руб. – доисполнение невыполненных обязательств 2019 года. С 2019 года переходят на 2020 год 44 объекта, 40 объектов должны быть завершены в 2020 г.

За счет средств федерального бюджета продолжатся поисковые работы на выявление медно-порфировых объектов в Дальневосточном регионе. Дальний Восток является одним из самых перспективных регионов - «драйвером» для развития медной промышленности, в его недрах сосредоточено более трети балансовых запасов меди страны. В будущем здесь может быть создан крупный медный кластер, не уступающий по масштабам Норильскому и Уральскому.

Основные направления и приоритеты ГРР на ТПИ в 2020 году:

- развитие минерально-сырьевой базы действующих и формируемых промышленных центров, в том числе в пределах приоритетных территорий опережающего развития Российской Федерации (Дальний Восток, Сибирь, Арктическая зона);

- прирост прогнозных ресурсов категории Р1+Р2 высоколиквидных и остродефицитных стратегических видов минерального сырья (в соответствии с показателями ГП «ВИПР»): медь – 500 тыс. т; золото – 1 090 т; серебро – 8 тыс. т; МПГ – 70 т; свинец – 142 тыс. т; цинк – 500 тыс. т; уголь – 160 млн т; уран – 42 тыс. т; хромовые руды – 9 млн т; алмазы – 40 млн каратов; особо чистый кварц – 152 тыс. т.

- выполнение международных обязательств по геологическому изучению участков российских разведочных районов Мирового океана;

- совершенствование нормативно-правовой основы недропользования, в том числе дальнейшее развитие «заявительного принципа» предоставления права пользования недрами.

Мероприятие 4.2.2. Утверждение Классификации запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых

Срок реализации мероприятия, значение индикатора:

По плану на 2020 год –4 кв.

Ожидаемые результаты.

Повышение достоверности оценки запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых.

Описание достигнутого результата.

Приказ Минприроды России от 10.01.2018 № 3 «Об утверждении Классификации запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых» направлялся в Министерство юстиции Российской Федерации, но был возвращен без государственной регистрации в связи с имеющимися замечаниями. Отменен приказом Минприроды России от 19.03.2018 № 107.

Вопрос урегулирования замечаний рассматривался в Аппарате Правительства Российской Федерации. Роснедра письмом от 30.10.2018 № СА-04-26/16444 направили в Минприроды.

В настоящее время Минприроды России осуществляется доработка проекта приказа. Роснедра письмами от 03.07.2019 № СА-04-26/9892, от 19.09.2019 № СА-04-26/15127, от 12.12.2019 № СА-04-26/21091 направляли в Минприроды России доработанные, с учетом совместных рабочих рассмотрений и соответственных исправлений, проекты Классификации для рассмотрения и утверждения.

Мероприятие 4.2.3. Исполнение плана мероприятий по реализации Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года

Ожидаемые результаты.

Реализация целей и задач, обеспечение выполнения основных показателей Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года

Описание достигнутого результата.

Результаты выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года приведены в таблице 1.

Мероприятие 4.2.4. Актуализация государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов (подпрограмма 1. «Воспроизводство минерально- сырьевой базы, геологическое изучение недр»).

Ожидаемые результаты.

Соответствие мероприятий подпрограммы 1 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» и показателей их реализации целям и задачам Стратегии развития минерально- сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года

Описание достигнутого результата.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.03.2020 № 379 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» ГП ВИПР была приведена в соответствие с параметрами Федерального закона от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

В настоящее время Роснедрами осуществляется актуализация основных мероприятий и показателей (индикаторов) их реализации подпрограммы 1. «Воспроизводство минерально- сырьевой базы, геологическое изучение недр» государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» с целью соответствия целям и задачам Стратегии развития минерально- сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года.

Таблица 1.

Выполнение мероприятий по реализации Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года (на 2019-2024 годы)

| № | Мероприятие | Выполнение |
| --- | --- | --- |
| I. Повышение геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа на основе проведения региональных и прогнозно-минерагенических исследований в объемах, необходимых для формирования и наращивания «поискового задела» |  |  |
| 4. | Установление возможности проведения геологического изучения, как самостоятельного вида пользования недрами, на участках недр федерального значения, расположенных во внутренних морских водах или территориальном море Российской Федерации. | Принят Федеральный закон от 04.11.2019 № 355-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» в части предоставления права пользования участками недр федерального значения внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации для геологического изучения в целях поиска и оценки месторождений нефти, газа и газового конденсата». |
| II. Развитие высоколиквидной минерально-сырьевой базы для действующих и формируемых минерально-сырьевых центров, в том числе в пределах территорий опережающего развития и приоритетных территорий Российской Федерации |  |  |
| 6. | Нормативное закрепление порядка оценки, апробации и учета прогнозных ресурсов полезных ископаемых. | Минприроды совместно с Роснедрами подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» в части закрепления порядка оценки прогнозных ресурсов полезных ископаемых, апробации и учета ее результатов». Законопроект внесен в Правительство Российской Федерации (письмо от 02.10.2018 № 01-11-07/25106). |
| 9. | Совершенствование «заявительного» принципа предоставления права пользования недрами для геологического изучения недр. | Принят приказ Минприроды России от 14.05.2019 №299 «О внесении изменений в Порядок рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для геологического изучения недр (за исключением недр на участках недр федерального значения и участках недр местного значения), утвержденный приказом Минприроды России от 10 ноября 2016 г. № 583». Приказом «заявительный принцип» расширен на прогнозные ресурсы высоких категорий на территории ряда регионов России – Дальневосточного федерального округа, Иркутской области, Арктической зоны. |
| III. Стимулирование работ по выявлению месторождений углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых нетрадиционных геолого-промышленных типов в перспективных регионах России и на ее континентальном шельфе |  |  |
| 10. | Подготовка предложений по дополнительным мерам стимулирования геологоразведочных работ на нефть и газ, проводимых на суше и континентальном шельфе Российской Федерации | Принят Федеральный закон от 02.12.2019 № 396-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» в части совершенствования правового регулирования отношений в области геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых», направленный на стимулирование изучения и дальнейшего вовлечения в промышленное освоение трудноизвлекаемых полезных ископаемых как нераспределенного, так и распределенного фонда недр. |
| 11. | Стимулирование изучения и освоения месторождений твердых полезных ископаемых нетрадиционных типов | В реализацию принятого Федерального закона от 02.12.2019 № 396-ФЗ готовится подзаконная база, в том числе нормативно-правовой акт, которым будут установлены критерии отнесения полезных ископаемых к трудноизвлекаемым. К трудноизвлекаемым полезным ископаемым предлагается относить не только углеводородное сырье, но и ряд нетрадиционных видов твердых полезных ископаемых, в том числе колчеданные глубокозалегающие труднообогатимые руды, титан в труднообогатимых коренных перовскитах, титаномагнетитовых, рутиловых рудах, марганец в рудах высокофосфористого типа, и так далее. |
| IV. Обеспечение рационального использования минерально-сырьевой базы за счет вовлечения в эксплуатацию трудноизвлекаемых запасов нефти и газа, неразрабатываемых месторождений твердых полезных ископаемых, создания условий для освоения техногенных месторождений, а также попутных промышленных вод |  |  |
| 12. | Совершенствование правового регулирования отношений в области геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых запасов полезных ископаемых | Принят Федеральный закон от 02.12.2019 № 396-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» в части совершенствования правового регулирования отношений в области геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых». |
| 13. | Совершенствование законодательства, направленного на стимулирование использования отходов недропользования | Законопроект № 664487-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях стимулирования использования отходов недропользования» принят в первом чтении Государственной Думой. Минприроды России подготовлен и внесен в Правительство Российской Федерации проект поправок Правительства Российской Федерации к проекту федерального закона. Законопроект № 781847-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» в части совершенствования добычи полезных ископаемых, не относящихся к углеводородному сырью, из подземных вод, попутных вод и вод, используемых для собственных производственных и технологических нужд, при разведке и добыче углеводородного сырья» готовится к принятию во втором чтении Государственной Думой. |
| 14. | Совершенствование с учетом правоприменительной практики Правил расчета размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. № 564. | Принято постановление Правительства РФ от 10.03.2020 № 261 «О внесении изменений в Правила расчета размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах». В частности, введены механизмы расчета размера вреда в отношении учтенных государственным или территориальным балансом запасов полезных ископаемых, а также утрату полезных ископаемых, запасы которых не поставлены на государственный или территориальный баланс запасов полезных ископаемых. |
| V. Воспроизводство и охрана подземных вод в вододефицитных районах страны |  |  |
| 15. | Совершенствование правового регулирования предоставления в пользование участков недр, содержащих месторождения подземных вод, в целях устранения административных барьеров, связанных с реализацией права пользования подземными водами | Принят Федеральный закон от 27.12.2019 № 505-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах», которым усовершенствованы отдельные вопросы использования и экспертизы запасов подземных вод. Минприроды России и Роснедрами ведется работа над проектом федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и в статью 43 Водного кодекса Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений в области предоставления в пользования подземных вод». Законопроект внесен в Правительство Российской Федерации (письмо от 05.03.2020 № 01-11-07/5696). |
| 16. | Разработка и реализация ведомственного проекта «Создание национальной сети мониторинга состояния подземных вод» | Проект паспорта ведомственного проекта «Создание национальной сети мониторинга состояния подземных вод» направлен в адрес Минприроды России письмом Роснедр от 29.05.2020 № АМ-02-26/7872. |
| VI. Снижение негативного влияния освоения недр на окружающую среду |  |  |
| 17. | Установление обязанности недропользователей по созданию ликвидационных фондов в целях ликвидации и консервации отработанных месторождений | Минприроды России совместно с Роснедрами ведется работа над проектом федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления обязанностей пользователей недр по ликвидации или консервации горных выработок и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, рекультивации нарушенных земель, в том числе при конкурсном производстве и иных процедурах, применяемых в делах о банкротстве». |
| 18. | Установление правовых оснований по закачке вод, образующихся у пользователей недр, осуществляющих разведку и добычу твердых полезных ископаемых | Принят Федеральный закон от 02.08.2019 № 272-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и статью 2 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», направленный на совершенствование правового регулирования размещения в пластах горных пород вод, образующихся у пользователей недр, осуществляющих разведку и добычу, а также первичную переработку калийных и магниевых солей. В реализацию федерального закона подготовлена подзаконная нормативно-правовая база. |
| VII. Повышение инвестиционной привлекательности геологической отрасли |  |  |
| 19. | Совершенствование налогового стимулирования добычи и производства редких металлов | Принят Федеральный закон от 02.08.2019 № 284 ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в главы 23 и 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». |
| 20. | Увеличение размера регулярного платежа за пользование недрами в случае продления по инициативе недропользователя установленных в лицензии на пользование недрами сроков геологического изучения недр | Минприроды России совместно с Роснедрами подготовлены и внесены в Правительство Российской Федерации проекты федеральных законов «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» (в части установления повышенных ставок регулярных платежей за пользование недрами)» и «О внесении изменений в статью 51 Бюджетного кодекса Российской Федерации». |
| 21. | Увеличение порогового значения запасов месторождений коренного золота при отнесении их к участкам недр федерального значения | Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 2.1 Закона Российской Федерации «О недрах» в части увеличения порогового значения отнесения месторождений коренного (рудного) золота к участкам недр федерального значения» подготовлен и внесен в Правительство Российской Федерации (письмо от 28.05.2019 № 01-11-07/12177). |
| 22. | Совершенствование правового механизма предоставления земельных участков, необходимых для проведения работ, связанных с пользованием недрами, в части установления возможности обоснования получения и изъятия земельных участков, необходимых для целей недропользования | Минприроды России совместно с Роснедрами подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и Земельный кодекс Российской Федерации в части предоставления и изъятия земельных участков, необходимых для осуществления геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. Проект федерального закона внесен в Правительство Российской Федерации (письмо от 12.11.2018 № 01-11-07/28533). |
| 23. | Совершенствование перехода права пользования недрами и переоформления лицензий на пользование недрами в части установления конкретных оснований для отказа в переходе права пользования участками недр | Минприроды России совместно с Роснедрами подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в статью 17.1 Закона Российской Федерации «О недрах» в части установления оснований для отказа в переходе права пользования участками недр, а также определения особенностей перехода права пользования участками недр федерального значения». |
| 24. | Совершенствование процедуры торгов в сфере недропользования | К законопроекту №288750-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в части уточнения вопросов пользования недрами и использования единой терминологии» подготовлен проект поправок Правительства Российской Федерации, предусматривающих введение механизма электронных аукционов в сфере недропользования. Кроме этого Минприроды России и Роснедрами совместно с Минэкономразвития России и ФАС России ведется работа над проектом федерального закона «Об электронных торгах в Российской Федерации». |
| 25. | Внедрение новых договорных механизмов осуществления совместной деятельности и привлечения инвестиций при разработке месторождений углеводородного сырья. | Минприроды России совместно с Роснедрами ведется работа над проектом федерального закона «О соглашениях, заключаемых при осуществлении деятельности по разработке месторождений углеводородного сырья, и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах»». Законопроект внесен в Правительство РФ (письмо от 06.07.2018 № 02-11-07/18033). В Аппарат Правительства РФ направлена доработанная по замечаниям Экспертного управления Президента РФ редакция законопроекта (письмо от 19.05.2020 № 07-11-09/11557). |
| 26. | Усовершенствование методики расчета минимального (стартового) размера разового платежа за пользование недрами | Принят приказ Минприроды России от 15.10.2019 № 681 «О внесении изменений в приложение 2 к Методике расчета минимального (стартового) размера разового платежа за пользование недрами, утвержденной приказом Минприроды России от 30 сентября 2008 г. № 232». Приказом значение коэффициента Кинфр для месторождений твердых полезных ископаемых, расположенных в Арктической зоне Российской Федерации, снижено с 1,5 до 1,0. |
| 27. | Расширение участия в недропользовании компаний малого и среднего бизнеса на основе использования механизмов венчурного финансирования их деятельности и формирования биржевых площадок на примере Дальнего Востока | Вопрос прорабатывался в рамках поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева от 28.02.2019 № ЮТ-П9-8пр. Доклад Минприроды России Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации - полномочному представителю Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутневу направлен письмом от 19.04.2019 № 02-11-07/9432. |
| 28. | Конкретизация условий лицензий в зависимости от вида пользования недрами с учетом накопленной правоприменительной практики, установление возможности актуализации лицензий в связи с изменениями предусмотренных законодательством требований | Законопроект № 635567-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» по вопросам содержания лицензии на пользование недрами и внесения в нее изменений» принят Государственной Думой в первом чтении. Законопроект направлен на систематизацию оснований внесения изменений в лицензии на пользование недрами, которые в настоящее время разрознено закреплены в различных статьях Закона РФ «О недрах». Законопроектом также предлагается закрепить основания для актуализации лицензий в связи с изменениями законодательства. |
| VIII. Качественное улучшение системы информационного обеспечения недропользования, мониторинга и контроля развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации путем развития информационных технологий |  |  |
| 29. | Разработка и реализация ведомственного проекта «Информационно-аналитическое обеспечение управления государственным фондом недр» | Проект паспорта ведомственного проекта «Информационно-аналитическое обеспечение и автоматизация управления государственным фондом недр» направлен в адрес Минприроды России письмом Роснедр от 29.05.2020 № АМ-02-26/7872. |
| 30. | Разработка и реализация ведомственного проекта «Формирование Федеральной государственной информационной системы «Единый фонд геологической информации о недрах»» | Проект паспорта ведомственного проекта «Формирование Федеральной государственной информационной системы «Единый фонд геологической информации о недрах»» направлен в адрес Минприроды России письмом Роснедр от 29.05.2020 № АМ-02-26/7872. |