Сведения о ключевых событиях Плана деятельности Министерства природных ресурсов Российской Федерации на 2013-2018 годы за

III квартал 2015 года

Цель 2: Обеспечение защиты населения и объектов жизнедеятельности от воздействия опасных природных явлений.

Направление 1. Модернизация, техническое переоснащение системы гидрометеорологических наблюдений, повышение качества гидрометеорологического прогноза.

Ключевое событие 1.1 Увеличение количества модернизированных и вновь открытых гидрологических постов и лабораторий, входящих в состав государственной наблюдательной сети Росгидромета, позволяющих прогнозировать уровень воды при половодьях и паводках, ледостав, промерзание до дна водоемов и рек и т.д. (единиц).

Дата наступления ключевого события: по плану – 31.12.2015; ожидаемая – 31.12.2015.

Значение ключевого события: плановое на 2015 год – 400 единиц, ожидаемое на конец года – 400 единиц, фактическое  – 12 единиц.

Ответственный исполнитель – А.В.Фролов.

Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата: 
в III квартале 2015 года установлено 12 лабораторий, остаток (388 лабораторий) запланировано установить до конца декабря текущего года.

Цель 3: Обеспечение международно-правового оформления внешних границ Российской Федерации, включая внешнюю границу континентального шельфа

Ключевое событие 1.2 Представление в МИД России согласованной с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти обновлённой заявки на установление внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане в целях юридического закрепления расширенной внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Арктических морях.

Дата наступления ключевого события: по плану – 31.12.2015;

по факту – 30.09.2015.

Ответственный исполнитель – Д.Г.Храмов

Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата: работа по подготовке пересмотренного частичного представления (заявки) Российской Федерации в Комиссию по границам континентального шельфа в отношении континентального шельфа в Северном Ледовитом океане завершена.

В настоящее время арктическая заявка направлена в Постоянное представительство Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке и 
3 августа 2015 г. передана Генеральному секретарю ООН. Рассмотрение российской арктической заявки на пленарном заседании Комиссии запланировано на февраль 2016 года.

Цель 4: Гарантированное обеспечение природными ресурсами устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации.

Направление 3. Обеспечение лесными ресурсами социально-экономического развития Российской Федерации:

Ключевое событие 3.4 Формирование нормативной правовой базы функционирования единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней.

Дата наступления ключевого события: по плану – 30.09.2015; по факту – 30.09.2015.

Ответственный исполнитель – И.В.Валентик

Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата: нормативная правовая база функционирования единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней сформирована. Приняты нормативные правовые акты:

постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2015 г. № 55 «О порядке эксплуатации единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней»;

постановление Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2014 г. № 1370 «Об утверждении положения о взаимодействии единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней и иных государственных информационных систем»;

постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1301 «Об утверждении правил представления информации в единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней»;

постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2014 г. № 1148 «О направлении запросов о предоставлении информации, содержащейся в единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 г. № 2582-р «Перечень информации о маркировке древесины ценных лесных пород (дуб, бук, ясень), представляемой в единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 2320-р «Перечень размещаемой в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе в сети «интернет», информации, содержащейся в единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней, а также информации, размещаемой в форме открытых данных;

постановление Правительства Российской Федерации от 6 января 2015 г. № 11 «Об утверждении правил представления декларации о сделках с древесиной».