5

      Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) плана деятельности Министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации на 2013-2018 годы за II квартал 2014 года
План деятельности Минприроды России на 2013-2018 годы (далее – план) подготовлен в реализацию указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-606, а также Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации Д.А.Медведевым 30.01.2013 и включает 4 нижеперечисленные цели.
Цель 1: Создание условий для формирования благоприятной окружающей среды.
Направление 1. Создание современной системы экологического нормирования:

Показатель 1.1 Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ от стационарных источников на единицу валового внутреннего продукта (тонн/млн. руб. ВВП). По плану на 2014 год - 0,36 тонн/млн. руб. ВВП; ожидаемое значение на конец текущего года - 0,36 тонн/млн. руб. ВВП.
Ответственный исполнитель – Р.Р.Гизатулин.

Не прогнозируется отклонение фактического значения целевого показателя (индикатора) плана деятельности от его планового значения в текущем году.

Показатель 1.2 Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха (в единицах). По плану на 2014 год – 124 единицы; ожидаемое значение на конец текущего года – 124 единицы.
Ответственный исполнитель – Р.Р.Гизатулин.

Не прогнозируется отклонение фактического значения целевого показателя (индикатора) плана деятельности от его планового значения в текущем году.

Направление 2. Создание системы безопасного обращения с отходами
Показатель 2.1 Доля использованных и обезвреженных отходов производства и потребления от общего количества образующихся отходов I-IV класса   опасности (%). По плану на 2014 год - 80,2%; ожидаемое значение на конец текущего года – 80,2%.
Ответственный исполнитель – Р.Р.Гизатулин.

Не прогнозируется отклонение фактического значения целевого показателя (индикатора) плана деятельности от его планового значения в текущем году.

Направление 3. Сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения

Показатель 3.1 Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (км). По плану на 2014 год – 300 км; ожидаемое значение на конец текущего года – 300 км.
Ответственный исполнитель М.В.Селиверстова.

Не прогнозируется отклонение фактического значения целевого показателя (индикатора) плана деятельности от его планового значения в текущем году.

Направление 4. Ликвидация накопленного экологического ущерба

Показатель 4.1 Доля рекультивированных и экологически реабилитированных земель, вовлеченных в хозяйственный оборот, в общей площади земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба (%). По плану на 2014 год – 0,4%; ожидаемое значение на конец текущего года – 0,4%.
Ответственный исполнитель Р.Р.Гизатулин
Не прогнозируется отклонение фактического значения целевого показателя (индикатора) плана деятельности от его планового значения в текущем году.

Направление 5 Развитие сети особо охраняемых природных территорий федерального значения

Показатель 5.2 Созданы новые рабочие места в сфере управления особо охраняемыми природными территориями (человек), ЧЕЛ. По плану на 2014 год – 300 ЧЕЛ.; ожидаемое значение на конец текущего года – 260 ЧЕЛ.
Ответственный исполнитель – Р.Р.Гизатулин.
Прогнозируется отклонение фактического значения целевого показателя (индикатора) плана деятельности (260 человек) от его планового значения в текущем году (300 человек).

Цель 2: Обеспечение защиты от воздействия опасных природных явлений.
Направление 1. Модернизация, техническое переоснащение системы гидрометеорологических наблюдений, повышение качества гидрометеорологического прогноза.
Показатель 1.1 Оправдываемость штормовых предупреждений об опасных гидрометеорологических явлениях (предупреждений о возможных ливнях, шквалистом ветре, туманах, штормах, высоком или низком уровне воды, наледных явлениях, лавинах и т.д.) (%). По плану на 2014 год – 90-91%; ожидаемое значение на конец текущего года – 91%.
Ответственный исполнитель – А.В.Фролов.

Не прогнозируется отклонение фактического значения целевого показателя (индикатора) плана деятельности от его планового значения в текущем году.

Показатель 1.2 Оправдываемость суточных прогнозов погоды по административным центрам субъектов Российской Федерации (%). По плану на 2014 год – 92%; ожидаемое значение на конец текущего года –92%.
Ответственный исполнитель – А.В.Фролов.

Не прогнозируется отклонение фактического значения целевого показателя (индикатора) плана деятельности от его планового значения в текущем году.

Направление 2. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод.
Показатель 2.1 Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях (%). По плану на 2014 год – 71,9%; ожидаемое значение на конец текущего года – 71,9%.
Ответственный исполнитель – М.В.Селиверстова.
Не прогнозируется отклонение фактического значения целевого показателя (индикатора) плана деятельности от его планового значения в текущем году.

Цель 3: Обеспечение международно-правового оформления внешних границ Российской Федерации, включая внешние границы континентального шельфа.
Показатель 1.1 Подготовка и представление заявок в комиссию ООН по границам континентального шельфа Российской Федерации (количество),ЕД. По плану на 2014 год – 1 ЕД.; ожидаемое значение на конец текущего года – 1 ЕД.
Ответственный исполнитель – Д.Г.Храмов.

Не прогнозируется отклонение фактического значения целевого показателя (индикатора) плана деятельности от его планового значения в текущем году.

Цель 4: Гарантированное обеспечение природными ресурсами устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации.
Направление 1. Обеспечение экономики страны ресурсами и запасами основных видов полезных ископаемых*.
Показатель 1.1 Уровень компенсации добычи основных видов полезных ископаемых приростом запасов (%). По плану на 2014 год – нефть и конденсат (100); газ природный (100); уголь (100); уран (100); железо (100); титан (100); хром (0); марганец (5); никель (0); медь (100); свинец (100); цинк (100); золото (100); алмазы (100). Ожидаемое значение на конец текущего года - Нефть и конденсат (100); газ природный (100); уголь (100); уран (100); железо (100); титан (100); хром (0); марганец (5); никель (0); медь (100); свинец (100); цинк (0); золото (100); алмазы (100); 

ожидаемое значение на конец текущего года - нефть и конденсат (100); газ природный (100); уголь (100); уран (100); железо (100); титан (100); хром (0); марганец (5); никель (0); медь (100); свинец (100); цинк (100); золото (100); алмазы (100). Ожидаемое значение на конец текущего года - Нефть и конденсат (100); газ природный (100); уголь (100); уран (100); железо (100); титан (100); хром (0); марганец (5); никель (0); медь (100); свинец (100); цинк (0); золото (100); алмазы (100).
Ответственный исполнитель – В.А.Пак.
Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя (индикатора): Показателями Подпрограммы 1. «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» Государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» не предусмотрен прирост запасов и прогнозных ресурсов на 2014 год по хрому, никелю и цинку в связи с подготовкой объектов для постановки оценочных и разведочных работ. По марганцу предусмотрен только прирост прогнозных ресурсов, в связи с чем планируется низкий уровень компенсации добычи приростом.
*Перечень основных видов полезных ископаемых в соответствии с основными показателями Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 – 2015 гг.
Направление 2. Обеспечение водными ресурсами социально-экономического развития Российской Федерации
Показатель 2.1 Численность населения, проживающего в районах локальных вододефицитов, надежность обеспечения водными ресурсами которого повышена (млн. человек). По плану на 2014 год – 0,6 млн. человек; ожидаемое значение на конец текущего года – 0,6 млн. человек.
Ответственный исполнитель – М.В.Селиверстова.
Не прогнозируется отклонение фактического значения целевого показателя (индикатора) плана деятельности от его планового значения в текущем году.

Направление 3. Обеспечение лесными ресурсами социально-экономического развития Российской Федерации.
Показатель 3.1 Доля площади лесов с актуальными материалами лесоустройства в общей площади лесов (%). По плану на 2014 год – 31,5%; ожидаемое значение на конец текущего года – 31,5%.
Ответственный исполнитель – В.А.Лебедев.
Не прогнозируется отклонение фактического значения целевого показателя (индикатора) плана деятельности от его планового значения в текущем году.

Показатель 3.2 Объем создания лесных культур (тыс. га). По плану на 2014 год  – 5,9 тыс. га; ожидаемое значение на конец текущего года – 5,9 тыс. га.

Ответственный исполнитель – В.А.Лебедев.
Не прогнозируется отклонение фактического значения целевого показателя (индикатора) плана деятельности от его планового значения в текущем году.

Показатель 3.3 Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (%). По плану на 2014 год – 77,7%; ожидаемое значение на конец текущего года – 77,7%.

Ответственный исполнитель – В.А.Лебедев.
Не прогнозируется отклонение фактического значения целевого показателя (индикатора) плана деятельности от его планового значения в текущем году.

Показатель 3.4 Создано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров (км). По плану на 2014 год – 5600 км; ожидаемое значение на конец текущего года – 5600 км.
Ответственный исполнитель – В.А.Лебедев.
Не прогнозируется отклонение фактического значения целевого показателя (индикатора) плана деятельности от его планового значения в текущем году.

Показатель 3.5 Увеличено отношение объема санитарнооздоровительных мероприятий к общей площади поврежденных лесов (%). По плану на 2014 год – 25%; ожидаемое значение на конец текущего года – 25%.
Ответственный исполнитель – В.А.Лебедев.
Не прогнозируется отклонение фактического значения целевого показателя (индикатора) плана деятельности от его планового значения в текущем году.

