Сведения о ключевых событиях плана деятельности Министерства природных ресурсов Российской Федерации на 2013-2018 годы за

I квартал 2015 года

Цель 2: Обеспечение защиты населения и объектов жизнедеятельности от воздействия опасных природных явлений.

Направление 1. Модернизация, техническое переоснащение системы гидрометеорологических наблюдений, повышение качества гидрометеорологического прогноза:
Ключевое событие 1.1 Увеличение количества модернизированных и вновь открытых гидрологических постов и лабораторий, входящих в состав государственной наблюдательной сети Росгидромета, позволяющих прогнозировать уровень воды при половодьях и паводках, ледостав, промерзание до дна водоемов и рек и т.д. (единиц). 

Дата наступления ключевого события: по плану – 31.12.2015; ожидаемая – 31.12.2015.

Значение ключевого события: плановое на 2015 год – 400 единиц, ожидаемое на конец года – 400 единиц, фактическое  – 11 единиц. 

Ответственный исполнитель – А.В.Фролов

Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата: 
в I квартале 2015 года установлено 11 лабораторий, остаток (389 лабораторий) запланировано установить до конца декабря текущего года.
