Доклад о реализации Стратегии
деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях на период до
2030 года (с учетом аспектов изменения климата) за 2024 год

- Общая информация об отраслевом документе стратегического планирования Российской Федерации по вопросам, находящимся в ведении Правительства Российской Федерации (далее - отраслевой документ стратегического планирования")

| № п/п | Содержание раздела |
| --- | --- |
| 1.1 | Наименование отраслевого документа стратегического планирования: Стратегия деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях на период до 2030 года (с учетом аспектов изменения климата) (указывается наименование) |
| 1.2 | Реквизиты акта, которым утвержден отраслевой документ стратегического планирования: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 1458-р (указываются полное название, номер и дата акта) |
| 1.3 | Федеральный орган исполнительной власти (далее - разработчик): Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) (указываются полное и краткое наименования) |
| 1.4 | Федеральные органы исполнительной власти - соисполнители: Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД России), Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России), Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России), Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России), Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России), Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России), Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс России), Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России), Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России), Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) (указываются полное и краткое наименования) |
| 1.5 | Отчетный год, за который представляется доклад о реализации отраслевого документа стратегического планирования: 2024 |

- Аналитическая справка о реализации отраслевого документа стратегического планирования

| № п/п | Содержание раздела |
| --- | --- |
| 2.1 | Описание динамики показателей отраслевого документа стратегического планирования, отраженных в пункте 5 настоящей формы: показатели 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.12, 5.1.13, 5.3.1, 5.4.1, 5.4.2 продемонстрировали улучшение ситуации в отрасли по сравнению с предыдущим годом; показатели 5.1.6, 5.1.7, 5.1.11, 5.1.14.1, 5.1.14.2, 5.1.14.3, 5.1.16, 5.1.17, 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.3.2, 5.3.4, 5.4.3 продемонстрировали, что ситуация неизменилась; показатели 5.1.4, 5.1.10, 5.1.15, 5.2.1.1, 5.3.3 продемонстрировали снижение по сравнению с предыдущим годом. |

|  | Показатели 5.1.4 за 2024 год сохранился на уровне предыдущего года (96,3 и 96,4% соответственно). Показатель 5.1.10 за 2024 год сохранился на уровне предыдущего года (93,6 и 93,7% соответственно) Снижение показателя 5.1.15 по сравнению с предыдущим годом обусловлено выполненным пересчетом с учетом данных Росстата о численности населения Российской Федерации по муниципальным образованиям по состоянию на 1 января 2020 г. и фактического количества городов с численностью населения 100 тыс. человек и более, где функционирует государственная наблюдательная сеть. Данное значение аналогичного показателя 3.7 государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» было закреплено постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2021 г. № 507 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Охрана окружающей среды». Методика его расчета по согласованию с Минэкономразвития России и Росстатом утверждена приказом Росгидромета от 22.07.2022 № 340. Снижение показателя 5.2.1.1 по сравнению с предыдущим годом обусловлено отсутствием наблюдателей и отключением электроэнергии. Снижение показателя 5.3.3 по сравнению с предыдущим годом связано с тем, что в сезоне 2024 года наблюдалась низкая и средняя градовая опасность, эффективность проведенной противоградовой защиты была высокая. |
| --- | --- |
| 2.2 | Оценка эффективности действующих мер государственного регулирования в описываемой сфере или отрасли экономики: нормативные правовые акты и международные соглашения, регулирующие сферу деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, не являются в полной мере достаточными и эффективными и требуют актуализации |
| 2.3 | Итоги реализации мероприятий, предусмотренных отраслевым документом стратегического планирования в отчетном году (при наличии таких мероприятий): В 2024 г. реализации целей и задач Стратегии осуществлялась в рамках государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды», национального проекта «Экология». Информация о ходе реализации мероприятий Стратегии приведены в Приложении № 1 (2024). |

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации отраслевого документа стратегического планирования

| № п/п | Содержание раздела |
| --- | --- |
| 3.1 | Факторы, повлекшие полное или частичное неисполнение мероприятий и (или) недостижение целевых показателей (при наличии): недостижение отдельных целевых показателей Стратегии связано с недостаточными параметрами бюджетных ассигнований, предусмотренными Росгидромету в федеральном бюджете в период реализации Стратегии (2013- 2024гг.). Вместе с тем, следует отметить, что показатели, приведенные в Стратегии, не отражают в полной мере состояние рассматриваемой сферы, и в этой связи риск недостижения ими целевого уровня не характеризует ход реализации Стратегии, достижение или недостижение обозначенных в ней целей и решения установленных долго- и среднесрочных задач Стратегии. |

| 3.2 | Предложения по совершенствованию мер государственного регулирования в рассматриваемой отрасли: предложения в проект постановления Правительства Российской Федерации «О признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 15.11.1997 «Об информационных услугах в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей среды»; предложения в проект приказа Минприроды России «Об утверждении состава информации общего назначения, порядка и периодичности её представления». |
| --- | --- |

- Предложения о необходимости корректировки отраслевого документа стратегического планирования

| № п/п | Содержание раздела |
| --- | --- |
| 4.1 | Перечень факторов, последствия которых окажут значительное влияние на сферы или отрасли экономики*(2): - развитие информационных и вычислительных технологий; - усиление международной конкуренции на рынке информационных услуг в области гидрометеорологии; - возможные ограничения на закупку и поставку оборудования гидрометеорологического назначения зарубежного производства; - цифровизация российской экономики и создание инфраструктуры открытых данных; - отсутствие увеличения спроса на информационную продукцию гидрометеорологической службы со стороны погодо- и климатозависимых отраслей. |
| 4.2 | Предложения по корректировке содержания отраслевого документа стратегического планирования (при необходимости): Планируется подготовка нового документа стратегического планирования, включающее обновление набора обеспечивающих мероприятий и обновление показателей. |
| 4.3 | Предложения по корректировке мероприятий отраслевого документа стратегического планирования (при необходимости): Планируется обновить набор обеспечивающих мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий второго этапа (на период до 2020 года) реализации Стратегии (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.10.2016 № 2289-р). |
| 4.4 | Предложения по корректировке показателей отраслевого документа стратегического планирования и (или) их значений (при необходимости): Анализ показателей Стратегии выявил, что большая часть показателей не отражает состояние рассматриваемой сферы, в том числе по основным характеристикам отрасли, предусмотренным формой доклада о реализации отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации по вопросам, находящимся в ведении Правительства Российской Федерации, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 02.05.2017 № 216. Кроме того, в составе указанных показателей отсутствует ряд ключевых индикаторов, характеризующих состояния отрасли, ход реализации Стратегии и влияние выполняемых мероприятий на состояние отрасли (количественный состав государственной наблюдательной сети и степень ее автоматизации; используемые вычислительные мощности; параметры технологического цикла производства информационной продукции). |

5. Сведения о достижении целевых значений показателей за отчетный период

| № п/п | Показатели отрасли/сферы | Предыдущий год (2023) | Отчетный год |  | Характеристика показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (2021 - 2030) | Факт (2024) |  |
| 5.1 | Основные показатели сферы/отрасли экономики | Х | Х | Х | Х |
|  | (например, выпуск и потребление товаров, работ, услуг; инвестиции; цены/тарифы на товары, работы, услуги) |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Площадь противоградовой защиты (млн. гектаров) | 2,6 | 5 - 6 | 2,72 | ○ |
| 5.1.2 | Оправдываемость штормовых предупреждений об опасных природных явлениях (процентов) | 96,2 | 93 - 95 | 96,5 | ○ |
| 5.1.3 | Эффективность штормовых предупреждений об опасных природных явлениях (процентов) | 92 | 88 - 90 | 93,8 | ○ |
| 5.1.4 | Предупрежденность случаев опасных природных явлений (процентов) | 96,4 | 90 - 92 | 96,3 | • |
| 5.1.5 | Время передачи предупреждения о цунами после возникновения цунамиопасного землетрясения вблизи российского побережья (минут) | 10 | 8 | 8 | ○ |
| 5.1.6 | Оправдываемость суточных прогнозов погоды по субъектам Российской Федерации (процентов) | 96,9 | 95 - 97 | 96,9 | ○ |
| 5.1.7 | Заблаговременность прогнозов погоды по административным центрам Российской Федерации с достоверностью не ниже 70 процентов (суток) | 7 | 9 - 10 | 7 | • |
| 5.1.8 | Оправдываемость долгосрочных прогнозов притока воды в водохранилища (процентов) | 87 | 83 - 85 | 89 | ○ |
| 5.1.9 | Оправдываемость агрометеорологических прогнозов (процентов) | 86,4 | 95 - 98 | 90 | ○ |

| 5.1.10 |  | Оправдываемость прогнозов погоды по аэродромам (процентов) | 93,7 | 95 - 97 | 93,6 | • |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 11 | Заблаговременность предупреждений об опасных морских гидрометеорологических явлениях (часов) | 11 | 12 | 11 | ○ |
| 5.1 | 12 | Увеличение числа пользователей климатической информации по отношению к уровню 2009 года (процентов) | 183 | 200 | 191 | ○ |
| 5.1 | 13 | Увеличение числа пользователей Единого государственного фонда данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении по отношению к уровню 2009 года (процентов) | 183 | 160 | 191 | ○ |
| 5.1 | 14 | Обеспеченность территории минимально необходимым количеством пунктов наблюдений за гидрометеорологическими параметрами (процентов): | Х | Х | Х | Х |
| 5.1 | 14.1 | метеорологические наблюдения (по программе станций) | 84 | 100 | 84 | ○ |
| 5.1 | 14.2 | гидрологические наблюдения | 81,4 | 100 | 81,4 | • |
| 5.1 | 14.3 | аэрологические наблюдения | 90 | 100 | 90 | ○ |
| 5.1 | 15 | Охват системой наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха городов с численностью населения свыше 100 тыс. человек (процентов) | 76,3 | 100 | 75,0 | • |
| 5.1 | 16 | Обеспеченность водных объектов пунктами наблюдений за химическим загрязнением (процентов) | 87 | 100 | 87 | ○ |

| 5.1.17 | Обеспеченность территорий и акваторий Антарктики в районе деятельности Российской антарктической экспедиции и других субъектов, получивших разрешение на деятельность в Антарктике, необходимым количеством стационарных и автоматических пунктов наблюдений за гидрометеорологическими и гелиогеофизическими параметрами (процентов) | 95 | 95 - 97 | 95 | ○ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Динамика показателей, характеризующих место сферы/отрасли экономики России в мире (например, объемы выпуска товаров, работ, услуг в целом по миру; доля товаров, работ, услуг российского происхождения в мировом объеме) | Х | Х | Х | Х |
| 5.2.1 | Выполнение нормативных объемов измерений (в соответствии с международными требованиями измерений загрязнения окружающей среды) (процентов): | Х | Х | Х | Х |
| 5.2.1.1 | загрязнения атмосферного воздуха | 62,5 | 89,2 | 62 | • |
| 5.2.1.2 | загрязнения поверхностных вод | 70,5 | 100 | 70,5 | ○ |
| 5.2.1.3 | радиоактивного загрязнения | 71 | 100 | 71 | • |
| 5.3 | Показатели финансового состояния сферы/отрасли экономики (например, прибыль/убыток, рентабельность отрасли/сектора) | Х | Х | Х | Х |

| 5.3.1 | Расчетный годовой суммарный экономический эффект от использования специализированной гидрометеорологической информации (авиация, сельское хозяйство, морской транспорт, речной транспорт, автотранспорт, дорожное хозяйство, магистральные трубопроводы, производство, передача, распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды) (млрд. рублей) | 84,8 | 53,5 | 102,6 | ○ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.2 | Снижение ущерба в морской деятельности от опасных природных явлений в Арктике (процентов к размеру ущерба) | 7 | 15 | 7 | ○ |
| 5.3.3 | Потери от градобития на защищаемой территории (процентов к среднемноголетнему ущербу, причиняемому до организации противоградовой защиты) | 1,2 | 4 - 5 | 0,86 | • |
| 5.3.4 | Доля объектов экономики и социальной сферы, защищенных от снежных лавин методами предупредительного спуска, в общем количестве нуждающихся в защите объектов в лавиноопасных районах (процентов) | 37 | 50 - 70 | 37 | ○ |
| 5.4 | Показатели, характеризующие технологическое развитие сферы/отрасли экономики (например, объем инновационных товаров, работ, услуг, их удельный вес в общем объеме товаров, работ, услуг; производительность труда; экологические показатели сферы/отрасли экономики - объемы выбросов загрязнений, объемы отходов) | Х | Х | Х | Х |
| 5.4.1 | Уровень перекрытия воздушного пространства Российской Федерации метеорологическим радиолокационным полем (процентов) | 48 | 65 - 95 | 51 - 65 | ○ |

| 5.4.2 | Количество функционирующих космических аппаратов космических систем гидрометеорологического назначения, а также систем "Геофизика" и "Арктика" (единиц) | 15 | 17 | 20 | ○ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.3 | Количество полевых научных проектов в программе работ очередной Российской антарктической экспедиции | 23 | 23 | 23 | • |

6. Данные об использованных бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий государственных программ Российской Федерации, обеспечивающих реализацию отраслевого документа стратегического планирования

| № п/п | Наименование государственной программы Российской Федерации (госпрограммы), федеральной целевой программы (ФЦП) либо их составляющих | Объем бюджетных ассигнований, выделенных в отчетном году на реализацию отраслевого документа стратегического планирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 6.1 | Наименование госпрограммы: Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды" | 32 427 775,7 |
| 6.1.1 | Наименование типа структурного элемента: Ведомственные проекты | 2 562 333,1 |
| 6.1.1.1 | Ведомственный проект "Развитие системы государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды в Арктической зоне Российской Федерации" | 587 603,1 |
| 6.1.1.2 | Ведомственный проект "Создание нового зимовочного комплекса антарктической станции Восток" | 1 969 000,0 |
| 6.1.1.3 | Ведомственный проект "Строительство объектов для обеспечения деятельности подведомственных учреждений Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" | 5 730,0 |
| 6.1.2 | Наименование типа структурного элемента: Комплексы процессных мероприятий | 22 491 438, 2 |
| 6.1.2.1 | Комплекс процессных мероприятий "Реализация полномочий и содействие международному сотрудничеству в сфере охраны окружающей среды" | 207 790,2 |
| 6.1.2.2 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и подведомственных учреждений" | 22 283 648,0 |

| 6.1.3 | Наименование типа структурного элемента: Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов | 271 910,2 |
| --- | --- | --- |
| 6.1.3.1 | Наименование структурного элемента: Федеральный проект "Сохранение озера Байкал" | 178 207,2 |
| 6.1.3.2 | Федеральный проект "Чистый воздух" | 93 703,0 |
| 6.1.3.3 | Федеральный проект "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы" | 302 094,2 |
| 6.1.4 | Наименование типа структурного элемента: Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 6 800 000,0 |
| 6.1.4.1 | Наименование структурного элемента: Федеральный проект "Развитие научно-экспедиционного флота" | 6 800 000,0 |
| 6.2 | Наименование госпрограммы: Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры" | 56 955,4 |
| 6.2.1 | Наименование типа структурного элемента: Комплексы процессных мероприятий | 56 955,4 |
| 6.2.1.1 | Наименование структурного элемента: Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития музейного дела" | 56 955,4 |
| 6.3 | Наименование госпрограммы: Государственная программа Российской Федерации "Развитие туризма" | 100 000,0 |
| 6.3.1 | Наименование типа структурного элемента: Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов | 100 000,0 |
| 6.3.1.1 | Наименование структурного элемента: Федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры" | 100 000,0 |
| 6.4 | Наименование госпрограммы: Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" | 4 866 412,8 |
| 6.4.1 | Наименование типа структурного элемента: Комплексы процессных мероприятий | 1 972 263,2 |
| 6.4.1.1 | Наименование структурного элемента: Комплекс процессных мероприятий "Государственная поддержка организаций науки и высшего образования" | 990,9 |
| 6.4.1.2 | Комплекс процессных мероприятий "Научно-методическое и экспертно-аналитическое обеспечение государственного управления" | 33 000,7 |
| 6.4.1.3 | Комплекс процессных мероприятий "Проведение прикладных научных исследований по широкому спектру направлений" | 1 900 902,3 |
| 6.4.1.4 | Комплекс процессных мероприятий "Реализация образовательных программ высшего образования" | 4 296,6 |

| 6.4.1.5 | Комплекс процессных мероприятий "Проведение фундаментальных научных исследований" | 33 072,7 |
| --- | --- | --- |
| 6.4.2 | Наименование типа структурного элемента: Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 2 894 149,6 |
| 6.4.2.1 | Наименование структурного элемента: Федеральный проект "Политика низкоуглеродного развития" | 2 894 149,6 |
| 6.5 | Наименование госпрограммы: Государственная программа Российской Федерации " "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 5 561,1 |
| 6.5.1 | Наименование типа структурного элемента: Комплексы процессных мероприятий | 5 561,1 |
| 6.5.1.1 | Наименование структурного элемента: Комплекс процессных мероприятий "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" | 5 561,1 |

7. Данные об объемах привлеченного внебюджетного финансирования, в том числе на принципах государственно-частного партнерства, в рамках реализации отраслевого документа стратегического планирования

| № п/п | Наименование направления | Объем внебюджетного финансирования (тыс. руб.) | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Внебюджетные средства в рамках государственных программ Российской Федерации | отсутствуют |  |
| 7.2 | Внебюджетные средства в рамках механизма государственно-частного партнерства, в том числе в разрезе проектов, реализуемых на: | отсутствуют |  |
| 7.2.1 | Федеральном уровне | отсутствуют |  |
| 7.2.2 | Региональном уровне | отсутствуют |  |
| 7.2.3 | Муниципальном уровне | отсутствуют |  |
| 7.3 | Внебюджетные инвестиции | отсутствуют |  |